## 开发计划第一版（8.6-1.13）
项目 | 子系统 | 序号 | 功能 | 功能说明 | 开发者 | 开发周期 | 预计 工时 | 实际 工时 | 完成 进度 | 开发说明
江 西 省 职 业 技 能 鉴 定 服 务 管 理 平 台 | 准备工作 | 1 | 需求分析 | 需求分析会议（产品+研发+APP+客户端+测试) |  | 8.6-8.10 |  |  | 100
|  | 2 | 实施方案 | 产品设计、技术框架、解决方案、工作详细计划 |  | 8.13-8.17 |  |  | 100
| 开发框架 | 3 | 创建数据库 | 省职业资格统考考试流程所涉及表创建 | 朱颖 | 8.20-8.24 |  |  | 100
|  | 4 | 搭建开发框架 | thinkphp5.0.20精简版 | 许卫旗 |  |  |  | 100
|  | 5 | 创建基类 | 创建数据库对应的controller和model等基础文件 | 刘欣 |  |  |  | 100
| 内容管理系统 | 6 | 内容板块 | 对各个板块的维护（新增、编辑、删除） | 王忠
|  | 7 | 通知公告 | 对各个板块内容的维护 新增、编辑、发布、删除和查询 支持格式、文字、图片和附件等内容 还有鉴定安排、鉴定服务、党建园地等 可支持内容静态化
|  | 8 | 中心概述
|  | 9 | 要闻动态
|  | 10 | 图片新闻
|  | 11 | 友情链接
|  | 12 | 帮助中心
|  | 13 | 联系我们
|  | 14 | 快捷入口
|  | 15 | 市县模块
|  | 16 | 页面静态化
| 鉴定管理系统 | 17 | 登录 |  | 朱颖 | 8.28-9.6 | 2 |  | 1
|  | 18 | 完善信息 |  |  |  | 3
|  | 19 | 修改密码 |  |  |  | 1 |  | 1
|  | 20 | 考试计划管理 | 新增、编辑、查询、审批、发布等功能和流程操作 |  |  | 10 |  | 1
|  | 21 | 考试任务分配 | 整个鉴定考试过程所有角色工作人员的安排 |  |  | 4 |  | 1
|  | 22 | 报名信息审核 | 业务科室根据考试类型对考生的资格进行审核 采取以下在线审核和现场审查两种方式 审核结果以短信方式通知考生（或鉴定所站工作人员） |  |  | 6 |  | 1
|  | 23 | 报名信息修改 |  |  |  | 3
|  | 24 | 报名审核统计 | 平台能对考生审查情况进行汇总统计 并生成报表（统计内容需细化），下载打印 |  |  | 4 |  | 1
|  | 25 | 预交费管理 | 对线下缴费和缓缴费申请进行审批和确认操作 对已缴费和缓缴费数据进行统计分析 |  |  | 4 |  | 1
|  | 26 | 缴费确认（线下） |  |  |  | 4 |  | 1
|  | 27 | 考场编排 |  |  |  | 16
|  | 28 | 审核组织册 |  |  |  | 3
|  | 29 | 生成准考证 |  |  |  | 3
|  | 30 | 退出系统 |  |  |  | 0.5 |  | 1
|  | 31 | 试卷命制 | 根据考试计划的工种类别、工种、级别和细目表进行试卷命制 | 朱颖 | 9.14-9.20 | 6
|  | 32 | 缺考违纪管理 | 对缺考违纪考生信息录入和提交 |  |  | 6
|  | 33 | 阅卷统计管理 | 实时统计阅卷进度和相关数据统计 |  |  | 4
|  | 34 | 成绩管理 | 成绩分析和成绩汇总 |  |  | 4
|  | 35 | 证书管理 | 生成证书编号 记录证书发放信息 证书上网需与普天合力对接 证书相关统计分析 |  |  | 4
|  | 36 | 专场计划管理 | 组织机构申请的专场考试的整个审批流程 |  |  | 4 |  | 1
|  | 37 | 数据统计分析 | 人数统计、人数分析、图形统计 |  |  | 4
| 机构后台系统 | 38 | 登录 |  | 张乐乐 | 9.7-9.13 | 2 |  | 1
|  | 39 | 完善信息 |  |  |  | 3 |  | 1
|  | 40 | 修改密码 |  |  |  | 1 |  | 1
|  | 41 | 批量报名 | 线上统一进行批量注册、报名、缴费或延期缴费（缓缴费） 也支持批量上传缴费证明、单个或批量论文上传等相关批量操作 （上传操作提供系统标注化模版） 外省比例提示 考生年龄过小提示 |  |  | 3 |  | 1
|  | 42 | 批量上传 |  |  |  | 4
|  | 43 | 报名信息修改 |  |  |  | 2 |  | 1
|  | 44 | 线上缴费 | （待定） |  |  | 0
|  | 45 | 线下缴费 |  |  |  | 2
|  | 46 | 缓交费 | 线上申请缓缴费 由省鉴定中心财务在平台进行审核 |  |  | 4
|  | 47 | 申请发票 |  |  |  | 3
|  | 48 | 考场编排 | 同鉴定管理系统功能27，只排当前机构考生 |  |  | 2
|  | 49 | 录入组织册 |  |  |  | 4
|  | 50 | 生成准考证 |  |  |  | 2
|  | 51 | 退出系统 |  |  |  | 0 |  | 1
|  | 52 | 申请发票 | 录入发票信息 需与政务服务统一支付平台对接开票 |  | 9.21-9.24 | 2
|  | 53 | 专场考试管理 | 对向上级鉴定中心申请专场考试 新增、编辑、删除、提交和撤销等操作 |  |  | 4
|  | 54 | 考务管理 | 独立系统 |  |  | 0
|  | 55 | 证书申领 | 报名考生考试通过后申领证书领取方式 |  |  | 2
| 鉴定报名系统 （职业资格 考评人员考核 竞赛） | 56 | 注册 | 证件类型（身份证、护照、军官证、港澳台证、其他等） 证件号码、手机号、密码 | 许卫旗 | 8.28-9.4 | 2 |  | 1
|  | 57 | 登录 | 证件号码以及密码进行用户登录； 可提供手机号短信找回密码功能； |  |  | 2 |  | 1
|  | 58 | 基本信息 | 采集基本信息、填写报考信息和上传电子文件 提供部分信息平台自动校验提示功能和第三方对接 部分考生需上传答辩论文 报考信息在部分阶段可以进行修改和撤销操作 |  |  | 3 |  | 1
|  | 59 | 报考信息 |  |  |  | 4 |  | 1
|  | 60 | 上传文件 |  |  |  | 4 |  | 1
|  | 61 | 修改信息 |  |  |  | 1 |  | 1
|  | 62 | 确认报名信息 |  |  |  | 1 |  | 1
|  | 63 | 打印报名表 |  |  |  | 1
|  | 64 | 用户中心 |  |  |  | 4
|  | 65 | 重新报名 |  |  |  | 4
|  | 66 | 线下缴费 (线上待定) | 考试费用根据考试工种的级别、科目数量计算 通过在线或线下支付，缴费前需重复提示确认报名信息（级别、工种） 需与政务服务统一支付平台对接 |  |  | 4
|  | 67 | 申请发票 | 录入发票信息 需与政务服务统一支付平台对接开票 |  |  | 2
|  | 68 | 打印准考证 |  |  |  | 4
|  | 69 | 修改密码 |  |  |  | 2 |  | 1
|  | 70 | 成绩查询 |  |  |  | 2
|  | 71 | 退出系统 |  |  |  | 1 |  | 1
|  | 72 | 其他报名流程 | 职业资格、考评人员考核、竞赛 其他考试报名流程 |  | 9.5-9.28 | 120
| 在线学习平台 | 73 | 帐号信息同步 | 考评人员报名和职业资格考生个人报名的报名后 帐号自动创建 | 刘欣 | 11.1-11.30 |  |  | 1
|  | 74 | 课件管理 | 视频文件，flash动画文件和PPT，PDF等格式的文档 |  |  |  |  | 1
|  | 75 | 题库管理 | 在线练习试题添加、编辑、删除 |  |  |  |  | 1
|  | 76 | 在线学习 | 考生在线学习课件或视频 |  |  |  |  | 1
|  | 77 | 在线练习 | 布置作业或自由练习
|  | 78 | 模拟考试 | 考生在考前进行自我测试、自我练习进行模拟考试
|  | 79 | 考评员考核 | 完成后通过审核获取考评人员线下（16学时）培训资格
|  | 80 | 统计分析 | 在线学习考生情况进行管理
|  | 81 | APP | 成绩查询、证书查询、考试计划、在线学习、考评员对实操打分、微信公众号
| 考务管理系统 | 82 | 考场信息设置 | 各个考点需提前设置好考场容量和考点容量 考场容量默认为标准30人，也支持非标准 考点容量用于计算可编排的个人报名考生 | 高磊
|  | 83 | 考场编排 | 理论和综合科目安统一考场容量进行编排，设置考场编号座位编号，实操和其他考场容量不固定的由考点线下组织 编排考场以考场数量最少、考生座位固定为优先规则
|  | 84 | 准考证管理 | 根据年份2位+地市2位+机构代码3位+批次3位+科目3位+考场3位+座位3位生成准考证号 提供单个和批量下载操作
|  | 85 | 清册管理 | 查询和下载pdf 生成座位表、桌贴、座次表等考务文件，并提供下载操作
|  | 86 | 桌贴管理
|  | 87 | 考场位置设置 | 添加每个考场具体位置信息（可打印在准考证上）
|  | 88 | 考务工作安排 | 添加监考、考评人员等相关考场任务安排
|  | 89 | 组织册管理 | 添加组织册相关信息
|  | 90 | 缺考违纪管理 | 对缺考违纪考生信息录入和提交
| 题库管理系统 | 91 | 专家管理 | 包含阅卷专家、论文评审专家、答辩专家，对专家进行聘任和解聘， 同时可以进行新增、编辑、导入 | 刘欣 | 12.1-12.31
|  | 92 | 资质认证 | 资质认证、选拔、聘用、派遣由线下操作审核
|  | 93 | 细目表管理 | 对各个工种（方向、级别）的知识点、对应代码、重要程度， 进行新增、编辑、删除管理
|  | 94 | 试题管理 | 对题库进行新增、编辑、查询、禁用、导入等功能 提供导入和导出操作 需对接国家题库客户端
|  | 95 | 答辩题库 | 建设综合评审答辩题库，能为考生答辩随机抽取试题， 能实现考生异地远程答辩
|  | 96 | 试题统计分析 | 方便统计试题资源，便于题库能及时更新， 系统可以统计出各职业工种等级的试题信息
|  | 97 | 试卷管理 | 对卷库进行新增、查询、禁用等功能 可导入导出
|  | 98 | 试卷命制 | 根据考试计划的工种类别、工种、级别和细目表进行试卷命制
|  | 99 | 试卷统计分析 | 支持对个人、职业工种、细目表的统计分析
| 客户端 | 100 | 考试客户端 | 考试端和管理端 | 李海江 | 9.1-9.30
|  | 101 | 阅卷客户端 | 各个科目智能化考试和非智能化考试的阅卷评分登分操作 需与第三方阅卷平台对接 （包含答辩评分）
|  | 102 | 即时通讯客户端 | 鉴定中心、院校、机构实时消息、发通知和文件传输
| 中心管理系统 | 102 | 职业工种管理 | 对鉴定的职业资格的职业名称新增、编辑、查询、删除等操作
|  | 103 |  | 类别（A类、B类）新增、编辑、查询、删除等操作 |  |  |  | 1
|  | 104 |  | 职业代码、职业级别、方向新增、编辑、查询、删除等操作 |  |  |  | 1
|  | 105 |  | 考试科目、报考条件等信息 进行新增、编辑、查询、删除等操作 | 李海江 | 8.28-9.4 | 5
|  | 106 | 收费管理 | 对鉴定的职业资格的职业科目名称和分级别、科目的收费标准进行修改 |  |  | 4
|  | 107 | 机构管理 | 机构信息查询、添加、修改、批量导入 机构账号管理 设置所能申报或参与的鉴定工种、级别和代码 |  |  | 8
|  | 108 | 鉴定所站管理 | 鉴定所站账号管理 设置所能申报或参与的鉴定工种、级别和代码 |  |  | 6
|  | 109 | 考评员管理 | 列表查询、添加、导入 |  |  | 4
|  | 110 | 督导员管理 | 对督导员进行新增、编辑、导入、禁用 |  |  | 3 | 1
|  | 111 | 角色管理 | 对角色进行新增、编辑、禁用 |  |  | 2 | 1
|  | 112 | 权限管理 | 可设置各个角色的相关权限功能 |  |  | 6 | 1
|  | 113 | 菜单管理 | 相关权限功能 |  |  | 4 | 1
|  | 114 | 流程管理 | 对相关操作的审批流程进行管理