## 开发计划第一版（8.6-1.13）
项目 | 子系统 | 序号 | 功能 | 功能说明 | 完成 进度
| 机构后台系统 | 38 | 登录 |  | 1 | 机构后台系统：完成了登录、完善信息、修改密码和退出系统等基础操作，报名功能实现了：线上统一进行批量注册、报名和相关数据验证，也可以进行报名信息修改。 鉴定报名系统：完成了注册、登录、修改密码和退出系统等基础操作，可进行基本信息采集和完善报考信息以及上传相关材料文件，信息都可以支持修改，和确认报名信息功能，同时可兼容其他相关鉴定报名。 在线学习平台：实现了帐号信息同步，可进行课件管理和题库管理，也完成了在线学习功能。 中心管理系统：完成了后台管理的角色管理、权限管理、菜单管理，也完成了职业工种管理的类别、职业代码、职业级别、方向等基础数据功能，以及相关角色数据维护功能。 | 10月份开发计划： 1：完成机构后台系统批量上传各种证明文件、线下缴费和缓缴费、发票管理、证书管理相关功能。 2：完成鉴定报名系统：报名表打印、准考证打印、用户中心、和缴费发票相关信息，并兼容职业资格鉴定、考评人员考核、竞赛等相关考试主流程。 3：完成在线学习平台：在线练习、模拟考试、考评员考核、统计分析相关功能。 4：完成中心管理系统：收费管理、机构管理、鉴定所站管理、考评员管理和考试科目、报考条件等基础数据功能。 5：门户系统（内容管理系统）模版管理、版块管理、内容管理、页面生成、静态化等功能。 6：题库管理系统、考务管理系统、阅卷客户端、在线办公客户端和app开发相关需求分析、开发计划、人员安排等准备工作。
|  | 39 | 完善信息 |  | 1
|  | 40 | 修改密码 |  | 1
|  | 41 | 批量报名 | 线上统一进行批量注册、报名、缴费或延期缴费（缓缴费） 也支持批量上传缴费证明、单个或批量论文上传等相关批量操作 （上传操作提供系统标注化模版） 外省比例提示 考生年龄过小提示 | 1
|  | 42 | 批量上传 |  | 0
|  | 43 | 报名信息修改 |  | 1
|  | 51 | 退出系统 |  | 1
| 鉴定报名系统 （职业资格 考评人员考核 竞赛） | 56 | 注册 | 证件类型（身份证、护照、军官证、港澳台证、其他等） 证件号码、手机号、密码 | 1
|  | 57 | 登录 | 证件号码以及密码进行用户登录； 可提供手机号短信找回密码功能； | 1
|  | 58 | 基本信息 | 采集基本信息、填写报考信息和上传电子文件 提供部分信息平台自动校验提示功能和第三方对接 部分考生需上传答辩论文 报考信息在部分阶段可以进行修改和撤销操作 | 1
|  | 59 | 报考信息 |  | 1
|  | 60 | 上传文件 |  | 1
|  | 61 | 修改信息 |  | 1
|  | 62 | 确认报名信息 |  | 1
|  | 69 | 修改密码 |  | 1
|  | 71 | 退出系统 |  | 1
|  | 72 | 其他报名流程 | 职业资格、考评人员考核、竞赛 其他考试报名流程
| 在线学习平台 | 73 | 帐号信息同步 | 考评人员报名和职业资格考生个人报名的报名后 帐号自动创建 | 1
|  | 74 | 课件管理 | 视频文件，flash动画文件和PPT，PDF等格式的文档 | 1
|  | 75 | 题库管理 | 在线练习试题添加、编辑、删除 | 1
|  | 76 | 在线学习 | 考生在线学习课件或视频 | 1
| 中心管理系统 | 102 | 职业工种管理 | 对鉴定的职业资格的职业名称新增、编辑、查询、删除等操作 | 0
|  | 103 |  | 类别（A类、B类）新增、编辑、查询、删除等操作 | 1
|  | 104 |  | 职业代码、职业级别、方向新增、编辑、查询、删除等操作 | 1
|  | 105 |  | 考试科目、报考条件等信息 进行新增、编辑、查询、删除等操作
|  | 110 | 督导员管理 | 对督导员进行新增、编辑、导入、禁用 | 1
|  | 111 | 角色管理 | 对角色进行新增、编辑、禁用 | 1
|  | 112 | 权限管理 | 可设置各个角色的相关权限功能 | 1
|  | 113 | 菜单管理 | 相关权限功能 | 1