## 开发计划第一版（8.6-1.13）
项目 | 子系统 | 功能 | 功能说明 | 开发周期
江 西 省 职 业 技 能 鉴 定 服 务 管 理 平 台 | 准备工作 | 需求分析 | 需求分析会议（产品+研发+APP+客户端+测试) | 8.6-8.10
|  | 实施方案 | 产品设计、技术框架、解决方案、工作详细计划 | 8.13-8.17
| 内容管理系统 | 内容板块 | 对各个板块的维护（新增、编辑、删除） | 5
|  | 通知公告 | 对各个板块内容的维护 新增、编辑、发布、删除和查询 支持格式、文字、图片和附件等内容 还有鉴定安排、鉴定服务、党建园地等
中心概述
要闻动态
图片新闻
友情链接
帮助中心
联系我们
快捷入口
市县模块
| 鉴定管理系统 | 考试计划管理 | 新增、编辑、查询、审批、发布等功能和流程操作 | 9.1-9.30
|  | 考试任务分配 | 整个鉴定考试过程所有角色工作人员的安排
|  | 专场计划管理 | 组织机构申请的专场考试的整个审批流程
|  | 报名信息审核 | 业务科室根据考试类型对考生的资格进行审核 采取以下在线审核和现场审查两种方式 审核结果以短信方式通知考生（或鉴定所站工作人员）
|  | 报名审核统计 | 平台能对考生审查情况进行汇总统计 并生成报表（统计内容需细化），下载打印
|  | 缴费管理 | 对线下缴费和缓缴费申请进行审批和确认操作 对已缴费和缓缴费数据进行统计分析
|  | 试卷命制 | 根据考试计划的工种类别、工种、级别和细目表进行试卷命制
|  | 缺考违纪管理 | 对缺考违纪考生信息录入和提交
|  | 阅卷统计管理 | 实时统计阅卷进度和相关数据统计
|  | 成绩管理 | 成绩分析和成绩汇总
|  | 证书管理 | 生成证书编号 记录证书发放信息 证书上网需与普天合力对接 证书相关统计分析
|  | 数据统计分析 | 人数统计、人数分析、图形统计
| 机构后台系统 | 专场考试管理 | 对向上级鉴定中心申请专场考试 新增、编辑、删除、提交和撤销等操作 | 9.18-10.10
|  | 批量报名 | 线上统一进行批量注册、报名、缴费或延期缴费（缓缴费） 也支持批量上传缴费证明、单个或批量论文上传等相关批量操作 （上传操作提供系统标注化模版） 外省比例提示 考生年龄过小提示
|  | 缓缴费申请 | 线上申请缓缴费，由省鉴定中心财务在平台进行审核
|  | 申请发票 | 录入发票信息 需与政务服务统一支付平台对接开票
|  | 考务管理 | 可下放至机构自行操作
|  | 证书申领 | 报名考生考试通过后申领证书领取方式
| 鉴定报名系统 （职业资格 考评人员考核 竞赛 ） | 注册 | 证件类型（身份证、护照、军官证、港澳台证、其他等） 证件号码、手机号、密码 | 10.8-11.30
|  | 登录 | 证件号码以及密码进行用户登录； 可提供手机号短信找回密码功能；
|  | 报名 | 采集基本信息、填写报考信息和上传电子文件 提供部分信息平台自动校验提示功能和第三方对接 部分考生需上传答辩论文 报考信息在部分阶段可以进行修改和撤销操作
|  | 缴费 | 考试费用根据考试工种的级别、科目数量计算 通过在线或线下支付，缴费前需重复提示确认报名信息（级别、工种） 需与政务服务统一支付平台对接
|  | 申请发票 | 录入发票信息 需与政务服务统一支付平台对接开票
打印准考证
成绩查询
| 在线学习平台 | 帐号信息同步 | 考评人员报名和职业资格考生个人报名的报名后 帐号自动创建 | 11.1-11.30
|  | 课件管理 | 视频文件，flash动画文件和PPT，PDF等格式的文档
|  | 题库管理 | 在线练习试题添加、编辑、删除
|  | 在线学习 | 考生在线学习课件或视频
|  | 在线练习 | 布置作业或自由练习
|  | 模拟考试 | 考生在考前进行自我测试、自我练习进行模拟考试
|  | 考评员考核 | 完成后通过审核获取考评人员线下（16学时）培训资格
|  | 统计分析 | 在线学习考生情况进行管理
|  | APP | 成绩查询、证书查询、考试计划、在线学习、考评员对实操打分、微信公众号
| 考务管理系统 | 考场信息设置 | 各个考点需提前设置好考场容量和考点容量 考场容量默认为标准30人，也支持非标准 考点容量用于计算可编排的个人报名考生 | 12.1-12.15
|  | 考场编排 | 理论和综合科目安统一考场容量进行编排，设置考场编号座位编号，实操和其他考场容量不固定的由考点线下组织 编排考场以考场数量最少、考生座位固定为优先规则
|  | 准考证管理 | 根据年份2位+地市2位+机构代码3位+批次3位+科目3位+考场3位+座位3位生成准考证号 提供单个和批量下载操作
|  | 考场信息管理 | 添加每个考场具体位置信息（可打印在准考证上） 生成座位表、桌贴、座次表等考务文件，并提供下载操作
|  | 考务工作安排 | 添加监考、考评人员等相关考场任务安排
组织册管理
|  | 缺考违纪管理 | 对缺考违纪考生信息录入和提交
| 题库管理系统 | 专家管理 | 包含阅卷专家、论文评审专家、答辩专家，对专家进行聘任和解聘， 同时可以进行新增、编辑、导入 | 12.1-12.31
|  | 资质认证 | 资质认证、选拔、聘用、派遣由线下操作审核
|  | 细目表管理 | 对各个工种（方向、级别）的知识点、对应代码、重要程度， 进行新增、编辑、删除管理
|  | 试题管理 | 对题库进行新增、编辑、查询、禁用、导入等功能 提供导入和导出操作 需对接国家题库客户端
|  | 答辩题库 | 建设综合评审答辩题库，能为考生答辩随机抽取试题， 能实现考生异地远程答辩
|  | 试题统计分析 | 方便统计试题资源，便于题库能及时更新， 系统可以统计出各职业工种等级的试题信息
|  | 试卷管理 | 对卷库进行新增、查询、禁用等功能 可导入导出
|  | 试卷命制 | 根据考试计划的工种类别、工种、级别和细目表进行试卷命制
|  | 试卷统计分析 | 支持对个人、职业工种、细目表的统计分析
| 客户端 | 考试客户端 | 考试端和管理端 | 9.1-9.30
|  | 阅卷客户端 | 各个科目智能化考试和非智能化考试的阅卷评分登分操作 需与第三方阅卷平台对接 （包含答辩评分）
|  | 即时通讯客户端 | 鉴定中心、院校、机构实时消息、发通知和文件传输
| 中心管理系统 | 职业工种管理 | 对鉴定的职业资格的职业名称、类别（A类、B类）、方向、 职业代码、职业级别、考试科目、报考条件等信息 进行新增、编辑、查询、删除等操作 | 12.24-1.13
|  | 收费管理 | 对鉴定的职业资格的职业科目名称和分级别、科目的收费标准进行修改
|  | 机构管理 | 机构账号管理 设置所能申报或参与的鉴定工种、级别和代码
|  | 鉴定所站管理 | 鉴定所站账号管理 设置所能申报或参与的鉴定工种、级别和代码
|  | 督导员管理 | 对督导员进行新增、编辑、导入、禁用
|  | 角色管理 | 对角色进行新增、编辑、禁用
|  | 权限管理 | 可设置各个角色的相关权限功能
|  | 流程管理 | 对相关操作的审批流程进行管理